## Estimate
| 功能分解 |  | 估算编码工作量
| 业务功能/UseCase | 子业务功能 | 乐观工作量 | 预期工作量 | 悲观工作量 | 编码工作量 | 编码总工作量(标准人时)
准备 | 现有系统熟悉 | 原有系统了解与需求沟通 | 16 | 24 | 32 | 24
开发 | 中心计划 | 了解业务，数据库设计
界面设计，布局
完成业务逻辑【编码】
| 生产计划 | 了解业务，数据库设计
界面设计，布局
完成业务逻辑【编码】
| 生产管理 | 了解业务，数据库设计 | 6 | 8 | 10 | 8
界面设计，布局
完成业务逻辑【编码】
评审 | 需求 |  | 4 | 8 | 12 | 8
| 设计 |  | 4 | 8 | 12 | 8
| 代码 |  | 8 | 16 | 24 | 16
| 演示 |  | 4 | 6 | 8 | 6
测试 | 系统管理员 |  | 4 | 6 | 8 | 6
| 用户 |  | 4 | 6 | 8 | 6
| 客户 |  | 6 | 10 | 14 | 10
其他支持 |  |  | 10 | 20 | 30 | 20
0
0
0
备注：工作量单位，可以1人/天，也可是1人/小时
Note on C2: 对于业务划分较粗的Use Case,由于其业务复杂度、UI复杂度等不一致性，导致PM无法估算其功能点数，允许PM在子业务功能中进行细分，并对子业务功能进行标准需求点、编码工作量的估算，估算方法不变