## 工作计划
软件工作计划：
序号 | 任务内容 | 任务要求 | 计划起始时间 | 计划完成时间
1 | 完成项目需求总方案 | 明确各个功能模块在各个阶段应该达到的要求 | 2016-09-15 | 2016-09-25
2 | 完成数据库数据字典编制 | 根据功能要求设计数据库字典，确保数据库构架能够支持功能要求 | 2016-09-25 | 2016-10-08
3 | 完成软件编码设计方案 | 明确编码工具版本、数据库版本、编码设计原则（数据库连接方式、使用面向对象为主还是结构化设计为主）、确定主要编码功能模块（或者主要的类）等 | 2016-10-06 | 2016-10-09
4 | 完成软件编码分工方案 | 确定软件编码的分工，需要聘请的人员 | 2016-10-10 | 2016-10-11
5 | 完成软件版本控制模块 | 标准模块，为各个客户端所调用。 | 2016-10-12 | 2016-10-17
6 | 完成新系统底层通用类 | 通用数据库连接类 | 2016-10-18 | 2016-10-21
7 | 完成权限管理系统 | 权限信息的管理（增加\修改\删除\查看） | 2016-10-24 | 2016-10-31 | 上层独立系统，底层通用
8 | 完成工艺管理系统 | 工艺信息的管理（增加\修改\删除\查看） | 2016-11-01 | 2016-11-05 | 上层独立系统，底层通用
9 | 完成通用权限应用功能 | 支持工艺系统权限功能，支持后续独立系统的权限应用 | 2016-11-07 | 2016-11-11 | 通用模块，支持各系统调用
10 | 完成物料BOM管理模块基本结构 | 物料BOM信息的管理（增加\修改\删除\查看），支持权限 | 2016-11-14 | 2016-11-19 | 上层独立系统，底层通用
11 | 完成顾客BOM管理模块基本结构 | 顾客BOM信息的管理（增加\修改\删除\查看），支持权限 | 2016-11-21 | 2016-11-26 | 上层独立系统，底层通用
12 | 完成订单管理系统【一阶段】 | 订单信息管理（增加\修改\删除\查看），支持权限，支持消息推送 顾客信息管理（增加\修改\删除\查看），支持权限，支持消息推送 | 2016-11-28 | 2016-12-03 | 上层独立系统，底层通用
13 | 完成生产管理系统 | 生产任务，周转单管理（增加\修改\删除\查看），支持权限，支持消息推送 | 2016-12-05 | 2016-12-09 | 上层独立系统，底层通用
14 | 完成生产进度跟踪系统 | 跟踪生产进度，处理生产流程异常，生产信息的增删查该，支持权限，支持消息推送 | 2016-12-12 | 2016-12-16 | 上层独立系统，底层通用
15 | 完成合格证打印系统（包装） | 合格证信息管理（增加\修改\删除\查看\打印），支持权限 | 2016-12-19 | 2016-12-23 | 上层独立系统，底层通用
16 | 完成库房管理系统 | 库房信息的管理（增加\修改\删除\查看），支持权限 | 2016-12-26 | 2016-12-30 | 上层独立系统，底层通用
17 | 完成备发货管理系统 | 备发货信息的管理（增加\修改\删除\查看），支持权限 | 2016-01-02 | 2016-01-06 | 上层独立系统，底层通用
18 | 完成订单管理系统【二阶段】 | 增加订单进度跟踪，订单修改变更流程 | 2016-01-09 | 2016-01-13
| 系统测试 |  | 2016-11-01 | 2016-01-20
19 | 报价管理模块

## 权限表
表名称 | 字段名称 | 数据类型 | 是否允许空 （1为否） | 主键 | 说明
QX_Users | UserID | int | 1 | 1 | 自增编号
用户表 | UserAccount | nvarchar(50) | 1 |  | 账号
| Password | nvarchar(50) | 1 |  | 密码
| UserName | nvarchar(50) | 1 |  | 姓名
| Sex | tinyint(一字节存储) | 1 |  | 性别
| Birthday | datetime | 1 |  | 出生日期 |  | 用户状态
| Phone | nvarchar(20) | 1 |  | 手机 | 0 | 试用期
| Email | nvarchar(50) | 1 |  | 邮箱 | 1 | 临时工
| EmployeeID | int | 0 |  | 员工编号 | 2 | 正式工
| DepartmentID | int | 0 |  | 部门编号 | 3 | 离职
| EntryDate | datetime | 1 |  | 入职时间
| Activity | tinyint | 1 |  | 是否可用
| UserType | tinyint | 1 |  | 用户类型
| DeleteDate | datetime | 0 |  | 删除日期
| DeleteReason | nvarchar(50) | 0 |  | 删除原因
| DeleteUserID | int | 0 |  | 删除人员编号
| Remark | nvarchar(50) | 1 |  | 备注
删除原因
QX_Roles | RoleID | int | 1 | 1 | 自增编号 |  | 删除人编号
角色表 | RoleName | nvarchar(50) | 1 |  | 角色名称
| Description | nvarchar(200) | 1 |  | 说明
QX_Permissions | PermissionID | int | 1 |  | 自增编号
权限表 | PermissionName |  | 1 |  | 权限名称
| PermissionFrmID |  | 0 |  | 窗口编号
| PermissionFrmName |  | 1 |  | 窗口名称
| ParentID | int | 1 |  | 上级编号
| Sort | int | 1 |  | 排序
| Description | nvarchar(200) | 1 |  | 说明
QX_UserRoles | UserRoleID | int | 1 |  | 自增编号
用户角色表 | UserID | int | 1 |  | 用户编号
| RoleID | int | 1 |  | 角色编号
| Description | nvarchar(200) | 1 |  | 说明
QX_RolePermissions | RolePermissionID | int | 1 |  | 自增编号
角色权限表 | RoleID | int | 1 |  | 角色编号
| PermissionList | nvarchar(Max) | 1 |  | 权限编号(xxxx&0000,,)
| Description | nvarchar(200) | 1 |  | 说明
QX_MenuType | MenuTypeID | int | 1 | 1 | 自增编号
菜单类型表 | MenuTypeName | nvarchar(100) | 1 |  | 权限类型名称
| Description | nvarchar(200) | 0 |  | 权限类型说明
QX_Menus | MenuID | int | 1 | 1 | 自增编号
菜单表 | MenuTypeID | int | 1 |  | 菜单类型编号
| ParentID | int | 1 |  | 父节点
| MenuNameCH | nvarchar(100) | 1 |  | 菜单的中文显示
| MenuNameEN | nvarchar(100) | 0 |  | 菜单的英文名称
| MenuPath | nvarchar(100) | 1 |  | 菜单路径
| Sort | int | 1 |  | 排序
| ImagePath | nvarchar(100) | 0 |  | 图片路径
| Description | nvarchar(200) | 0 |  | 菜单说明
QX_Departments | DepartmentID | int | 1 | 1 | 自增编号
部门表 | DepartmentParentID | int | 0 |  | 上级部门编号
| DepartmentName | nvarchar(50) | 1 |  | 部门名称
| DepartmentDescription | nvarchar(200) | 0 |  | 部门说明
| Activity | tinyint(一字节存储) | 1 |  | 是否可用
| DeleteTime | datetime | 0 |  | 删除日期
| DeleteReason | nvarchar(200) | 0 |  | 删除有原因
| DeleteUserID | int | 0 |  | 删除人员编号
员工工资表 |  |  |  |  | 自增编号
用户编号
年度
月度
工资总额
…
工资项目表 |  |  |  |  | 自增编号
项目名称
设定原则
…
工资分配表 |  |  |  |  | 自增编号
用户编号
年度
月度
工资项目编号
工资额度
…
所有数据量较大的表格都应该设计备份表，隔几年将变更数据拷贝到这个备份表中去，压缩主数据库，提高数据库运行速度。
用户备份表 | UserID | int | 1 | 1 | 自增编号
| UserAccount | nvarchar(50) | 1 |  | 账号
| Password | nvarchar(50) | 1 |  | 密码
| UserName | nvarchar(50) | 1 |  | 姓名
| Sex | char(1) | 1 |  | 性别
| Birthday | datetime | 1 |  | 出生日期
| Phone | nvarchar(20) | 1 |  | 手机
| Email | nvarchar(50) | 1 |  | 邮箱
| EmployeeID | nvarchar(20) | 1 |  | 员工编号
| EntryTime | datetime | 1 |  | 入职时间
| Activity | bit | 1 |  | 是否可用
| UserType | char(2) | 1 |  | 用户类型
| Remark | nvarchar(50) | 1 |  | 备注
所属部门
…
关于软件版本控制，我有如下建议：
对每一个环节均设计一个编号，环节则对应的是不同的客户端。例如，用户管理，报价管理，订单录入，生产安排等等环节。 此环节还可以实现对不同环节的消息推送功能。【很多消息不能确定到人，只能推送到环节，例如，我们修改了某订单，该订单已经生产，需要通知该周转单生产的产品直接入库，后续周转单不得生产。则需要将消息推送到生产安排环节，对周转单进行标记】
软件环节表 |  |  |  |  | 自增编号
环节名称
[5 empty] | 最低版本 | 客户端上传自己的版本号，如果低于最低版本，高于最高版本，则客户端会停止工作。
最高版本
…

## 报价表
| 表名称 | 字段名称 | 数据类型 | 是否允许空 （1为否） | 主键 | 说明
|  |  |  | 1 | 1 | 自增编号
| 报价单表，改为“询价单表” |  |  | 1 |  | 报价单状态 |  | 报价单状态
|  |  |  | 1 |  | 顾客编号 | -1 | 已下单
|  |  |  | 1 |  | 顾客名称 | 0 | 未报价
|  |  |  | 1 |  | 付款方式 | 1 | 已报价
|  |  |  | 1 |  | 交货日期 | 2 | 未下单
|  |  |  | 1 |  | 运输方式
|  |  |  | 1 |  | 报价日期
|  |  |  | 1 |  | 报价人编号
|  |  |  | 0 |  | 审核日期
|  |  |  | 0 |  | 审核人编号
|  |  |  | 1 |  | 有效日期
|  |  |  | 0 |  | 备注
|  |  |  | 1 | 1 | 自增编号
| 报价单明细表 |  |  | 1 |  | 报价明细状态
|  |  |  | 1 |  | 报价单编号
|  |  |  | 0 |  | 物料编号--应该对应顾客BOM编号
|  |  |  | 1 |  | 物料名称
|  |  |  | 1 |  | 物料规格
|  |  |  | 1 |  | 物料单位
|  |  |  | 1 |  | 物料底价
|  |  |  | 1 |  | 物料单价（含税）
|  |  |  | 0 |  | 物料低价核算来源
|  |  |  | 0 |  | 备注
| 询价单明细表 |  |  |  |  | 自增编号
这样设计的目的是为了解决同一产品多次报价的问题 | [5 empty] | 报价明细状态 |  | 报价明细状态
[6 empty] | 询价单编号 | -1 | 已下单
[6 empty] | 顾客图号 | 0 | 未报价
[6 empty] | 顾客物料名称 | 1 | 已报价
[6 empty] | 顾客规格 | 2 | 未下单
预期采购数量
物料单位
|  |  |  | 0 |  | 备注
| 报价明细表 |  |  |  |  | 自增编号
询价单明细表编号
底价
销售价
是否采纳
报价日期
报价人
计算方法
模具费用
模具费分摊
…
| 复杂产品报价表 |  |  |  |  | 自增编号
设计复杂产品报价表的目的是，缩小数据库规模，提高运行效率。 | [5 empty] | 报价明细表编号
|  |  | 备注类型 |  |  | 报价计算方法
…
自增编号
| 低价核算表 |  |  |  |  | 核算公式
图纸编号
说明

## 订单
表名称 | 字段名称 | 数据类型 | 是否允许空 （1为否） | 主键 | 说明
|  |  | 1 | 1 | 自增编号
订单表 |  |  | 1 |  | 订单条形码
|  |  | 1 |  | 合同编号
|  |  | 1 |  | 合同类型
|  |  | 1 |  | 顾客编号id
|  |  | 1 |  | 顾客名称
|  |  | 1 |  | 采购订单编号 | 图纸编号 | 采购订单编号是顾客发出订单的顾客编制的编号
|  |  | 1 |  | 要求截止日期
|  |  | 0 |  | 约定截止日期
|  |  | 1 |  | 产品标准
|  |  | 1 |  | 发货方式
|  |  | 1 |  | 是否分批发货
|  |  | 1 |  | 录入日期
|  |  | 1 |  | 录入人编号
|  |  | 1 |  | 销售员姓名
|  |  | 1 |  | 销售员编号
|  |  | 0 |  | 生产计划部评审日期
|  |  | 0 |  | 生产计划部人员编号 | 建议将合同评审另建一个表格，与合同表关联即可。这样可以处理合同评审不通过后的反复评审，可以记录评审意见。
|  |  | 0 |  | 技术部评审日期
|  |  | 0 |  | 技术部人员编号 |  | 合同状态说明
|  |  | 0 |  | 总经理评审日期 | -1 | 审核通过
|  |  | 0 |  | 总经理编号 | 0 | 未审核
|  |  | 1 |  | 合同状态 | 1 | 生产计划部审核
|  |  | 0 |  | 删除日期 | 2 | 技术部审核
|  |  | 0 |  | 删除原因 | 3 | 总经理审核
|  |  | 0 |  | 删除人编号
|  |  | 0 |  | 备注
建议增加合同金额字段，作为合同评审的依据。该字段的数据在合同录入完毕后，可以自动计算添加也可以人工添加。
建议增加订单修改次数字段
|  |  | 1 | 1 | 自增编号
订单明细表 |  |  | 1 |  | 订单编号
|  |  | 1 |  | 序号
|  |  | 1 |  | 顾客图号 | 产品名称或用户图号
|  |  | 1 |  | 顾客规格 | 产品规格尺寸
|  |  | 1 |  | 数量
|  |  | 1 |  | 单位
|  |  | 1 |  | 胶种
|  |  | 1 |  | 颜色
|  |  | 1 |  | 录入日期
|  |  | 1 |  | 录入人编号
|  |  | 0 |  | 删除日期
|  |  | 0 |  | 删除原因
|  |  | 0 |  | 删除人编号
|  |  | 0 |  | 备注
顾客BOM表id
现有数据结构无法解决订单变更问题，需要在订单和订单明细表上增加 更改单编号等字段
订单变更表 |  |  |  |  | 自增编号
订单id
更改人
更改日期
更改原因
更改批准
…
订单变更跟踪表 |  |  |  |  | 自增编号
订单变更id
变更通知内容
变更收件环节ID
通知日期
变更收件人接受日期
变更接收人回复
变更执行完成情况反馈
变更执行完成日期
变更执行完成提交人id
…
增加这两个表后，在工作流程中，如果要更改订单，首先要检索该订单的进程，确定订单修改的影响范围。其次，向所有影响范围的环节都自动发出变更通知。然后，待所有环节反馈接收信息，则完成订单变更的通知。最后，在收到所有环节的变更执行回执，则变更完成。 其他环节的变更应该与此类似。

## 生产
表名称 | 字段名称 | 数据类型 | 是否允许空 （1为否） | 主键 | 说明
|  |  | 1 | 1 | 自增编号
订单明细安排表 |  |  | 1 |  | 订单明细编号
|  |  | 1 |  | 生产任务编号
|  |  | 1 |  | 录入日期
|  |  | 1 |  | 录入人编号
|  |  | 0 |  | 删除日期
|  |  | 0 |  | 删除原因 | 订单明细安排表与生产任务表为多对一或多对多关系，这样可以将一个订单分解为多个生产任务，也可以将多个订单合并为一个生产任务。
|  |  | 0 |  | 删除人编号
|  |  | 1 | 1 | 自增编号
生产任务表 |  |  | 1 |  | 生产任务状态
|  |  | 1 |  | 要求交付日期 | 本字段建议改为“要求完成日期”
|  |  | 1 |  | 物料BOM编号
|  |  | 1 |  | 生产数量
|  |  | 1 |  | 生产单位
[5 empty] | 半成品数量 | 自动计算半成品用量，通过物料BOM的净重或者工艺相关的毛坯重量来计算
|  |  | 1 |  | 工艺编号
|  |  | 1 |  | 模具编号
|  |  | 1 |  | 录入日期
|  |  | 1 |  | 录入人编号
[5 empty] | 生产任务是否变更 | 如果有对应的指令，则说明变更，
|  |  | 0 |  | 删除日期
|  |  | 0 |  | 删除原因
|  |  | 0 |  | 删除人编号
|  |  | 0 |  | 备注 |  | 一
对
|  |  | 1 | 1 | 自增编号 |  | 多
生产安排表（周转单） |  |  | 1 |  | 生产任务编码 | 条形码
|  |  | 1 |  | 生产安排状态
|  |  | 1 |  | 生产任务编号
|  |  | 1 |  | 物料BOM编号
|  |  | 1 |  | 生产数量
|  |  | 1 |  | 生产单位编号 | 需要生产单位表
|  |  | 1 |  | 生产车间编号
|  |  | 1 |  | 生产方式编号 | 需要生产方式表
|  |  | 1 |  | 生产工艺编号
|  |  | 1 |  | 生产模具编号 | 本字段可以删掉，或者作为冗余字段保留
|  |  | 1 |  | 生产安排日期
[5 empty] | 任务周期 | 增加本字段是为了规定该任务计划完成需要的时间。如果实际操作中超过该时间，应向管理人员报警。
|  |  | 1 |  | 生产安排人编号
周转单是否变更
|  |  | 0 |  | 删除日期
|  |  | 0 |  | 删除原因
|  |  | 0 |  | 删除人编号
|  |  | 0 |  | 备注
|  |  | 1 | 1 | 自增编号
生产车间表 |  |  | 1 |  | 车间名称
|  |  | 1 |  | 启用日期
|  |  | 0 |  | 停用日期
|  |  | 1 |  | 状态
|  |  | 1 |  | 备注
生产方式表 |  |  |  |  | 自增编号
生产方式名称
[5 empty] | 添加人id | 建议这部分成为所有表格的标准字段
[5 empty] | 添加人名称 |  | 冗余数据
添加日期
是否删除
删除人id
[5 empty] | 删除人名称 |  | 冗余数据
删除日期
[5 empty] | 删除原因 |  | 如果是更改，软件自动添加“更改”字样，如果是删除，则需要人工录入删除的原因
[5 empty] | 备用编号 |  | 本字段的目的是作为记录更改的索引，一个记录一旦生成后，其备用编号不在发生变化，不论内容如何变更。
…
此数据结构无法解决生产任务单下错、更改的问题。
关于订单、生产安排、生产任务的修改，我现在想到的思路是：
1. 确定订单、生产安排、生产任务的现状。对于已经完成的，不得更改，但是可以新增安排（就是说如果干错了，可以重新干，但是已经干完了的，不能删除）
2. 对于还没有开始下一步工作的，可以用直接修改和删除。例如，刚下的订单，还没有开始生产安排的订单，就可以直接删掉。或者甘冈安排生产的，还没有打印周转单的，也可以直接删除。对于已经安排了周转单的，周转单已经打印的，但是还没有开始在任何生产现场进行扫描的周转单，可以删除。
3. 一旦有后续工作已经发生的，则不能直接删除，需要根据情况决定怎么办，这一点，最好和冉建国和范朝玲商量。
周转单指令表 |  |  |  |  | 自增编号
周转单编号
指令内容说明
周转单是否作废
指令下达人
指令下达时间
…
当已生产的订单需要变更的，可以针对已经打印和下发的周转单下达作废或者变更指令。“周转单是否作废”字段用于对已经打印，但是还没有生产的周转单，禁止生产。“指令内容说明”用于说明禁止生产的原因。对于已经生产的周转单，“指令内容说明用于说明如何处置该周转单对应的产品。
生产任务指令表 |  |  |  |  | 自增编号
生产任务编号
指令内容说明
生产任务单是否作废
指令下达人
指令下达时间
…
当已经安排的生产任务需要变更的，可以下达变更指令。如果已经打印和下发了周转单的，未生产的系统可以自动通知周转单作废，已经生产的，提示操作人员人工下达周转单变更指令。
删除日期
删除原因
删除人

## 进度
| 表名称 | 字段名称 | 数据类型 | 是否允许空 （1为否） | 主键 | 说明
|  |  |  | 1 | 1 | 自增编号
| 生产进度表 |  |  | 1 |  | 生产安排编号 | 周转单编号
|  |  |  | 1 |  | 生产进度状态
|  |  |  | 1 |  | 生产数量
|  |  |  | 1 |  | 生产车间 |  |  | 生产进度状态
|  |  |  | 0 |  | 确认模具日期
|  |  |  | 0 |  | 确认人员编号
|  |  |  | 0 |  | 下料日期 |  | -2 | 已删除
|  |  |  | 0 |  | 下料人员编号 |  | -1 | 生产完成
|  |  |  | 0 |  | 模压日期 |  | 0 | 准备生产 | 下料，模具
|  |  |  | 0 |  | 模压数量 |  | 1 | 等待模压
|  |  |  | 0 |  | 模压人员编号 |  | 2 | 等待修编
|  |  |  | 0 |  | 模压废品数量 |  | 3 | 等待二段
|  |  |  | 0 |  | 修编日期 |  | 4 | 等待检验
|  |  |  | 0 |  | 修编数量 |  | 5 | 等待已包装
|  |  |  | 0 |  | 修编人员编号
|  |  |  | 0 |  | 修编废品数量
|  |  |  | 0 |  | 使能二段硫化 | ？本字段干啥的？
|  |  |  | 0 |  | 二段硫化日期
|  |  |  | 0 |  | 二段人员编号
|  |  |  | 0 |  | 二段废品数量
|  |  |  | 0 |  | 检验日期
|  |  |  | 0 |  | 检验数量
|  |  |  | 0 |  | 检验人员编号
|  |  |  | 0 |  | 合格数量
|  |  |  | 0 |  | 废品数量
|  |  |  | 0 |  | 包装日期
|  |  |  | 0 |  | 包装数量
|  |  |  | 0 |  | 包装人编号
[6 empty] | 计划完成日期 | 增加本字段的目的是，在开始模压后，将模压时间加上周抓单表中的“任务周期”字段时间，作为计划完成日期，如果没有在该时间内完成系统将报警。
|  |  |  | 0 |  | 删除日期
|  |  |  | 0 |  | 删除原因
|  |  |  | 0 |  | 删除人编号
|  |  |  | 0 |  | 备注
|  |  |  | 1 | 1 | 自增编号
由于周转单数据量非常大，不建议在周转单表内保存修改记录，建议将本表修改为周转单变更记录表 | 生产问题记录表 |  |  | 1 |  | 生产进度编号
|  |  |  | 1 |  | 生产出错工序
[6 empty] | 出错类型编号 | 分为：返工、报废、调整计划时间、录入错误等。
|  |  |  | 1 |  | 生产出错说明
|  |  |  | 1 |  | 处理办法 | 返工，报废，安排生产，调整计划完成日期，录入错误修正等。
| 周转单变更记录表 | 自增编号 |  | 0 |  | 处理日期
|  | 周转单编号 |  | 0 |  | 处理人员
|  | 变更字段名称 |  | 1 |  | 录入日期
|  | 变更前 | 变更前后的字段使用小数类型，因为变更的数据无非是数量或者日期或者编号，均为数字或Date类型，而Date类型也可以与小数类型方便的转换 | 1 |  | 录入人编号
|  | 变更后 |  | 0 |  | 删除日期
|  | 出错类型编号 |  | 0 |  | 删除原因
|  | 变更原因 |  | 0 |  | 删除人编号
|  | 变更人 |  | 0 |  | 备注
变更日期
批准人
批准日期
如果数据录入错误如何处置？如果扫描后发现有问题，需要返工，如何处理？如果可以解决，这个数据结构就可以接受。
| 生产错误类型表 |  |  |  |  | 自增编号
出错类型说明
…
生产错误类型包括：返工、报废、模具损坏、原料不足、废品率过高停产、设备故障停产、停电停产、录入错误等，针对这些错误，对周转单进行修改。
在错误类型为返工时，将上一工序的交付时间删除，等待该工序重新交付产品时，更新交付时间。
将生产记录数据定期归档，提高数据库性能。
| 生产进度归档表 |  |  | 1 | 1 | 自增编号
生产进度编号
|  |  |  | 1 |  | 生产安排编号
|  |  |  | 1 |  | 生产进度状态
|  |  |  | 1 |  | 生产数量
|  |  |  | 1 |  | 生产车间
|  |  |  | 0 |  | 确认模具日期
|  |  |  | 0 |  | 确认人员编号
|  |  |  | 0 |  | 下料日期
|  |  |  | 0 |  | 下料人员编号
|  |  |  | 0 |  | 模压日期
|  |  |  | 0 |  | 模压数量
|  |  |  | 0 |  | 模压人员编号
|  |  |  | 0 |  | 模压废品数量
|  |  |  | 0 |  | 修编日期
|  |  |  | 0 |  | 修编数量
|  |  |  | 0 |  | 修编人员编号
|  |  |  | 0 |  | 修编废品数量
|  |  |  | 0 |  | 使能二段硫化
|  |  |  | 0 |  | 二段硫化日期
|  |  |  | 0 |  | 二段人员编号
|  |  |  | 0 |  | 二段废品数量
|  |  |  | 0 |  | 检验日期
|  |  |  | 0 |  | 检验数量
|  |  |  | 0 |  | 检验人员编号
|  |  |  | 0 |  | 合格数量
|  |  |  | 0 |  | 废品数量
|  |  |  | 0 |  | 包装日期
|  |  |  | 0 |  | 包装数量
|  |  |  | 0 |  | 包装人编号
计划完成日期
|  |  |  | 0 |  | 删除日期
|  |  |  | 0 |  | 删除原因
|  |  |  | 0 |  | 删除人编号
|  |  |  | 0 |  | 备注

## 合格证
表名称 | 字段名称 | 数据类型 | 是否允许空 （1为否） | 主键 | 说明
|  |  | 1 | 1 | 自增编号
合格证记录表 |  |  | 0 |  | 合格证父编号 | 用来拆分 | 如果是合并呢？
|  |  | 1 |  | 合格证编码 | 条形码
|  |  | 1 |  | 合格证类型 | 入库/备货
|  |  | 1 |  | 产品BOM编号
|  |  | 1 |  | 周转单编号
|  |  | 1 |  | 胶料批次
|  |  | 1 |  | 产品图号 | 顾客图号（备货）
|  |  | 1 |  | 产品规格 | 顾客规格（备货）
|  |  | 1 |  | 胶种
|  |  | 1 |  | 生产日期
|  |  | 1 |  | 保质期
|  |  | 1 |  | 数量
|  |  | 1 |  | 包装日期
|  |  | 1 |  | 包装人编号
|  |  | 0 |  | 删除日期
|  |  | 0 |  | 删除原因
|  |  | 0 |  | 删除人编号
|  |  | 0 |  | 备注
合格证打印记录
合格证拆包装
合格证在包装
我设想了一个数据结构，你可以参考。我觉的可以解决包装的分解与合并问题。
合格证表 |  |  |  |  | 自增编号
条码编号《每张合格证都唯一的，加密的，带校验位》
[5 empty] | 合格证格式类型编号 | 通用型、中英文、英文、北京ABB格式、厦门ABB个事、美国ABB格式等。
包装日期
包装人id
产品BOM编号id
顾客BOM编号id
显示的胶料批次
显示的产品规格
显示的图号（顾客图号)
显示的生产日期
显示的胶种
数量
[5 empty] | 重量 | 如果包装的数量有误，通过重量可以反映出来。
[5 empty] | 是否删除 | 如果是拆包与合并，必然导致部分合格证作废。
…
合格证明细表 |  |  |  |  | 自增编号
[5 empty] | 合格证id | 与合格证表多对一，可以处理合并包装
[5 empty] | 合格证编号id | 相当于父合格证编号，用于处理拆包情况。如果是新生产的产品，则本字段为空。
[5 empty] | 产品BOM编号id | 冗余数据
数量
…
通用型、中英文、英文、北京ABB格式、厦门ABB个事、美国ABB格式等。
合格证格式类型表 |  |  |  |  | 自增编号
合格证类型名称
…
合格证归档表 |  |  |  |  | 自增编号
合格证编号
条码编号《每张合格证都唯一的，加密的，带校验位》
[5 empty] | 合格证格式类型编号 | 通用型、中英文、英文、北京ABB格式、厦门ABB个事、美国ABB格式等。
包装日期
包装人id
产品BOM编号id
顾客BOM编号id
显示的胶料批次
显示的产品规格
显示的图号（顾客图号)
显示的生产日期
显示的胶种
数量
[5 empty] | 重量 | 如果包装的数量有误，通过重量可以反映出来。
[5 empty] | 是否删除 | 如果是拆包与合并，必然导致部分合格证作废。
…
合格证明细归档表 |  |  |  |  | 自增编号
合格证明系编号
[5 empty] | 合格证id | 与合格证表多对一，可以处理合并包装
[5 empty] | 合格证编号id | 相当于父合格证编号，用于处理拆包情况。如果是新生产的产品，则本字段为空。
[5 empty] | 产品BOM编号id | 冗余数据
数量
…
通用型、中英文、英文、北京ABB格式、厦门ABB个事、美国ABB格式等。
合格证格式类归档型表 |  |  |  |  | 自增编号
合格证格式类型编号
合格证类型名称
…
变更包装的产品，如果已经入库，则必须先出库，变更后再入库。
对于拆包业务，合格证明细记录如下：
将原来合格证编号为1的一包产品，分解为3、4、5三包产品。
合格证id | 合格证编号id | 产品BOM编号 | 数量
3 | 1 | 67 | 5
4 | 1 | 67 | 5
5 | 1 | 67 | 4
对于合并业务，合格证明细记录如下：
将原来5号、 6号、 7号三包产品都合并到12号包装中，将8号产品的一部分加入12号包装中，一部分保留在原来的8号包装中。
合格证id | 合格证编号id | 产品BOM编号 | 数量
12 | 5 | 67 | 10
12 | 6 | 67 | 10
12 | 7 | 67 | 10
12 | 8 | 67 | 10
8 | 8 | 67 | 5

## 库房
| 表名称 | 字段名称 | 数据类型 | 是否允许空 （1为否） | 主键 | 说明
|  |  |  | 1 | 1 | 自增编号
| 入库表 |  |  | 1 |  | 入库类型
|  |  |  | 0 |  | 物料BOM编号
建议增加合格证编号、批号、生产日期字段 |  |  |  | 1 |  | 物料名称
其中批号、生产日期都是冗余字段，但是便于后期的数据检索和实现先进先出及保质期控制。 |  |  |  | 1 |  | 生产日期
添加后，物料BOM编号也就变成了冗余字段，但是应予以保留，便于后期的数据检索。 |  |  |  | 1 |  | 单价
增加合格证编号的目的，是为了跟踪产品的去向。 |  |  |  | 1 |  | 数量
增加入库部门字段。用来统计不同车间的生产数量 |  |  |  | 1 |  | 总价格
增加入库来源字段 |  |  |  | 1 |  | 入库单位-单位是指的 件数、公斤，还是一车间、二车间？
|  |  |  | 1 |  | 入库仓位
为了提高数据库性能，可以考虑将入库表、出库表拆分为类似于订单、订单明细的两组表。 |  |  |  | 1 |  | 经办人
|  |  |  | 1 |  | 入库日期
|  |  |  | 1 | 1 | 自增编号
| 出库表 |  |  | 1 |  | 出库类型
|  |  |  | 0 |  | 出库说明
建议增加合格证编号、批号、生产日期字段 |  |  |  | 1 |  | 物料BOM编号
其中批号、生产日期都是冗余字段，但是便于后期的数据检索和实现先进先出及保质期控制。 |  |  |  | 0 |  | 订单明细编号
添加后，物料BOM编号也就变成了冗余字段，但是应予以保留，便于后期的数据检索。 |  |  |  | 1 |  | 物料名称
增加合格证编号的目的，是为了跟踪产品的去向。 |  |  |  | 1 |  | 单价
增加出库去向字段 |  |  |  | 1 |  | 数量
|  |  |  | 1 |  | 总价格
|  |  |  | 1 |  | 出库单位
|  |  |  | 1 |  | 出库仓位
|  |  |  | 1 |  | 经办人
|  |  |  | 1 |  | 出库日期
|  |  |  | 1 | 1 | 自增编号 |  | 原材料入库
| 出入库类型 |  |  | 1 |  | 出入库类型 |  | 原材料出库
|  |  |  | 1 |  | 说明 |  | 半成品入库
|  | 增加此字段的目的是，为操作者提供提示的时候比较方便。 |  | 0 |  | 是否出库 |  | 半成品出库
成品入库
|  |  |  | 1 | 1 | 自增编号 |  | 成品出库
| 仓库表 |  |  | 1 |  | 仓库名称
|  |  |  | 1 |  | 隶属单位
|  |  |  | 0 |  | 备注
| 入库来源表 |  |  |  |  | 自增编号 |  | 生产入库
[6 empty] | 入库来源名称 |  | 退货入库
[6 empty] | … |  | 盘盈入库
| 出库去向表 |  |  |  |  | 自增编号 |  | 销售出库
[6 empty] | 出库去向名称 |  | 样品出库
[6 empty] | … |  | 测试出库
盘亏出库
| 仓位表 |  |  |  |  | 自增编号
仓位条码
仓位名称
仓位用途
[6 empty] | 是否统计库存 | 本字段的功能是，预出库，作为待备货区，不统计库存数量。
…
由于入出库数据量极大，长时间累计的记录数量非常可观，会严重影响系统的效率。所以应该有定期结转机制，这样可以定期将不常用的库存数据拷贝到其他表中，不用参加盘点、数量汇总等运算，提高系统运行效率。 为了可以实现按照年度结转数据，可以建立一套入库、出库的备份表。年底自动将本年的入出库记录拷贝到此表格中，然后在原有的入出库表中，增加上年结转记录。或者，直接增加一个期初数据表即可。
| 期初数据表 |  |  |  |  | 自增编号
物料BOM编号id
期初数量
期初日期
…
库房数据参考方案
在软件设计初期，还没有条件按照合格证条码入库的时候，可以仅仅录入“入库单表”，“入库明细表”暂时不用，在条件成熟的时候再加入。出库亦然。
将入库表拆分为入库单表和入库明细表的原因是，入库明细按照合格证编号，每一包产品的入库、出库都要进行记录，其数据量极大，可能导致短时间内数据库急剧膨胀。为此，将同一物料的入库作业信息写入"入库单表"，而大量的关于具体每一包产品去向的信息，写入"入库明细表"这样有助于缩小数据库体积，提高数据库的运行效率。尤其是在统计分析库存数量的时候，可以大幅度减少运算量。 | 入库单表 |  | 整数 | 1 | 1 | 自增编号
|  |  | 整数 | 1 |  | 入库类型编号
|  |  | 整数 |  |  | 入库来源编号
|  |  | 整数 | 0 |  | 物料BOM编号
|  |  | 文本 | 1 |  | 物料名称
|  |  | 小数（不能使用浮点数） |  |  | 数量 | 【冗余数据】等于入库明细表相应数量之和
|  |  | 小数（不能使用浮点数） | 1 |  | 单价 | 元 | 这里放入单价可以解决价格调整后的存货核算错误问题。
|  |  | 文本 |  |  | 计量单位 | 数量不能用浮点数的原因是，浮点数计算有误差，会导致显示数量为0，但是还有库存（小于0.00001），且无法出库的问题。
|  |  | 整数 | 1 |  | 入库部门编号
|  |  | 整数 | 1 |  | 经办人编号
|  |  | 文本 |  |  | 经办人名称
|  |  | Date | 1 |  | 入库日期
|  |  | 布尔 | 1 |  | 操作是否完成 | 如果入库明细表对应记录数量之和与入库单表数量相同，则操作完成。这样做的目的是，先形成入库单，然后对照入库单拿着产品办理入库手续。
| 入库明细表 |  | 整数 |  |  | 自增编号
|  |  | 整数 |  |  | 入库表编号
|  |  | 整数 |  |  | 合格证编号
|  |  | 小数 |  |  | 数量 | 冗余数据
|  |  | 文本 |  |  | 计量单位 | 冗余数据
|  |  | Date | 1 |  | 生产日期
|  |  | 整数 |  |  | 批号编号
|  |  | 整数 | 1 |  | 入库仓位编号
|  |  | 整数 |  |  | 出库明细编号 | 每一包产品在出库的时候，都会有对应的出库记录编号
|  |  | Date | 1 |  | 实际入库操作日期
|  |  | 整数 | 1 | 1 | 自增编号
| 出库单表 |  | 整数 | 1 |  | 出库类型编号
|  |  | 整数 |  |  | 出库来源编号
|  |  | 整数 |  |  | 物料BOM编号
|  |  | 文本 |  |  | 物料名称
|  |  | 小数（不能使用浮点数） |  |  | 数量 | 【冗余数据】等于出库明细表相应数量之和
|  |  | 小数（不能使用浮点数） |  |  | 单价 | 元 | 这里放入单价可以解决价格调整后的存货核算错误问题。
|  |  | 文本 |  |  | 计量单位
|  |  | 整数 |  |  | 出库部门编号
|  |  | 整数 |  |  | 经办人编号
|  |  | 文本 |  |  | 经办人名称
|  |  | Date |  |  | 出库日期
|  |  | 整数 |  |  | 订单明细编号
|  |  | 布尔 | 1 |  | 操作是否完成 | 如果出库明细表对应记录数量之和与出库单表数量相同，则操作完成。
| 出库明细表 |  | 整数 |  |  | 自增编号
|  |  | 整数 |  |  | 出库表编号
|  |  | 整数 |  |  | 合格证编号
|  |  | 小数 |  |  | 数量 | 冗余数据
|  |  | 文本 |  |  | 计量单位 | 冗余数据
|  |  | Date | 1 |  | 生产日期
|  |  | 整数 |  |  | 批号编号
|  |  | 整数 | 1 |  | 出库仓位编号
|  |  | 整数 |  |  | 入库明细编号 | 每一包产品在出库的时候，都会有对应的出库记录编号
|  |  | Date | 1 |  | 实际出库操作日期
| 入库类型表 |  |  | 1 | 1 | 自增编号 | 半成品入库
|  |  |  | 1 |  | 入库类型 | 成品入库
|  |  |  | 1 |  | 说明 | 原材料入库
| 出库类型表 |  |  | 1 | 1 | 自增编号 | 原材料出库
|  |  |  | 1 |  | 出库类型 | 半成品出库
|  |  |  | 1 |  | 说明 | 成品出库
|  |  |  | 1 | 1 | 自增编号
| 仓库表 |  |  | 1 |  | 仓库名称
|  |  |  | 1 |  | 隶属单位
|  |  |  | 0 |  | 备注
| 入库来源表 |  |  |  |  | 自增编号 | 生产入库
[6 empty] | 入库来源名称 | 退货入库
[6 empty] | … | 盘盈入库
| 出库去向表 |  |  |  |  | 自增编号 | 销售出库
[6 empty] | 出库去向名称 | 样品出库
[6 empty] | … | 测试出库
盘亏出库
| 仓位表 |  | 整数 |  |  | 自增编号
|  |  | 整数 |  |  | 仓位条码
|  |  | 文本 |  |  | 仓位名称
|  |  | 布尔 |  |  | 是否统计库存
…
将特定时间节点以前的，所有入库单归档。将归档记录删除。将该物料的余额写入“归档后期初余额表”。 这样归档后，会导致部分入库明细没有对应的入库单，我们在软件中，可以将这种情况的入库明细都计算到期初数量中去。 | 入库单归档表 |  | 整数 | 1 | 1 | 自增编号
入库单编号
|  |  | 整数 | 1 |  | 入库类型编号
|  |  | 整数 |  |  | 入库来源编号
|  |  | 整数 | 0 |  | 物料BOM编号
|  |  | 文本 | 1 |  | 物料名称
|  |  | 小数（不能使用浮点数） |  |  | 数量
|  |  | 小数（不能使用浮点数） | 1 |  | 单价
|  |  | 文本 |  |  | 计量单位
|  |  | 整数 | 1 |  | 入库部门编号
|  |  | 整数 | 1 |  | 经办人编号
|  |  | 文本 |  |  | 经办人名称
|  |  | Date | 1 |  | 入库日期
|  |  | 布尔 | 1 |  | 操作是否完成
|  |  | 整数 |  |  | 归档时间编号
将特定时间节点以前的，所有“出库明细编号”非空的记录拷贝到“入库明细归档表”归档，并从“入库单明细表中删除”。 | 入库明细归档表 |  | 整数 |  |  | 自增编号
入库明细编号
|  |  | 整数 |  |  | 入库表编号
|  |  | 整数 |  |  | 合格证编号
|  |  | 小数 |  |  | 数量
|  |  | 文本 |  |  | 计量单位
|  |  | Date | 1 |  | 生产日期
|  |  | 整数 |  |  | 批号编号
|  |  | 整数 | 1 |  | 入库仓位编号
|  |  | 整数 |  |  | 出库明细编号
|  |  | Date | 1 |  | 实际入库操作日期
|  |  | 整数 |  |  | 归档时间编号
将特定时间节点以前的，所有出库单归档。将归档记录删除。将该物料的余额写入“归档后期初余额表”。 | 出库单归档表 |  | 整数 | 1 | 1 | 自增编号
出库单编号
|  |  | 整数 | 1 |  | 出库类型编号
|  |  | 整数 |  |  | 出库来源编号
|  |  | 整数 |  |  | 物料BOM编号
|  |  | 文本 |  |  | 物料名称
|  |  | 小数（不能使用浮点数） |  |  | 数量
|  |  | 小数（不能使用浮点数） |  |  | 单价
|  |  | 文本 |  |  | 计量单位
|  |  | 整数 |  |  | 出库部门编号
|  |  | 整数 |  |  | 经办人编号
|  |  | 文本 |  |  | 经办人名称
|  |  | Date |  |  | 出库日期
|  |  | 整数 |  |  | 订单明细编号
|  |  | 布尔 | 1 |  | 操作是否完成
|  |  | 整数 |  |  | 归档时间编号
将特定时间节点以前的，所有“入库明细编号”非空的记录拷贝到“出库明细归档表”归档，并从“出库单明细表中删除”。 | 出库明细表归档表 |  | 整数 |  |  | 自增编号
出库单明细编号
|  |  | 整数 |  |  | 出库表编号
|  |  | 整数 |  |  | 合格证编号
|  |  | 小数 |  |  | 数量
|  |  | 文本 |  |  | 计量单位
|  |  | Date | 1 |  | 生产日期
|  |  | 整数 |  |  | 批号编号
|  |  | 整数 | 1 |  | 出库仓位编号
|  |  | 整数 |  |  | 入库明细编号
|  |  | Date | 1 |  | 实际出库操作日期
|  |  | 整数 |  |  | 归档时间编号
| 库存账目归档时间表 |  |  |  |  | 自增编号
数据归档份日期
归档人员编号
归档人员名称
归档批准人编号
归档批准人名称
| 归档后期初余额表 |  | 整数 | 1 | 1 | 自增编号
|  |  | 整数 | 0 |  | 物料BOM编号
|  |  | 文本 | 1 |  | 物料名称
|  |  | 小数（不能使用浮点数） |  |  | 数量
|  |  | 小数（不能使用浮点数） | 1 |  | 单价
|  |  | 文本 |  |  | 计量单位
|  |  | 整数 |  |  | 归档时间编号

## 备发货
| 表名称 | 字段名称 | 数据类型 | 是否允许空 （1为否） | 主键 | 说明
|  |  |  | 1 | 1 | 自增编号
| 发货箱子表 |  |  | 1 |  | 箱子名称
|  |  |  | 1 |  | 箱子说明
|  |  |  | 1 |  | 箱子启用日期
[6 empty] | 箱子重量 | 作为运费校核的依据
|  |  |  | 0 |  | 打印装箱单日期
|  |  |  | 0 |  | 备注
|  |  |  | 1 | 1 | 自增编号
| 发货单表 |  |  | 1 |  | 返货单编码 | 条形码
|  |  |  | 1 |  | 货运方式
|  |  |  | 1 |  | 货运公司编号
|  |  |  | 1 |  | 货运单号
|  |  |  | 1 |  | 发货日期
|  |  |  | 1 |  | 发货说明 | 一箱，一袋，一卷
|  |  |  | 1 |  | 运费
|  |  |  | 1 |  | 发货状态
|  |  |  | 1 |  | 录入日期
|  |  |  | 1 |  | 录入人编号
|  |  |  | 0 |  | 备注
|  |  |  | 1 | 1 | 自增编号
| 发货单明细表 |  |  | 1 |  | 发货单编号
缺少显式的物料名称、图号、规格信息。不便于装箱单的生成。 |  |  |  | 1 |  | 箱子编号 | 胶版/胶条包装编号
|  |  |  | 1 |  | 订单明细编号 | 根据订单明细编号获取物料BOM信息
没有考虑合格证编号，无法跟踪物料的去向 |  |  |  | 1 |  | 单位 | 一箱/kg
|  |  |  | 1 |  | 数量
|  |  |  | 1 |  | 备货日期
|  |  |  | 1 |  | 开票情况
|  |  |  | 1 | 1 | 自增编号
| 退货单表 |  |  | 1 |  | 发货单编号
|  |  |  | 1 |  | 货运公司编号
|  |  |  | 1 |  | 货运单号
|  |  |  | 1 |  | 运费
|  |  |  | 1 |  | 录入日期
|  |  |  | 1 |  | 录入人编号
|  |  |  | 1 |  | 自增编号
| 退货明细表 |  |  | 1 |  | 退货单编号
|  |  |  | 1 |  | 订单明细编号
|  |  |  | 1 |  | 退货数量
|  |  |  | 1 |  | 退货说明
|  |  |  | 0 |  | 技术部审核日期
|  |  |  | 0 |  | 技术部审核说明
|  |  |  | 0 |  | 技术部审核人编号
|  |  |  | 0 |  | 退货处理 | 入库/报废
|  |  |  | 1 |  | 录入日期
|  |  |  | 1 |  | 录入人编号
|  |  |  | 0 |  | 备注
|  |  |  | 1 | 1 | 自增编号
| 货运方式表 |  |  | 1 |  | 发货方式
|  |  |  | 0 |  | 说明
|  |  |  | 1 | 1 | 自增编号
| 货运公司表 |  |  | 1 |  | 公司名称
|  |  |  | 1 |  | 公司网址
|  |  |  | 1 |  | 货运方式
|  |  |  | 1 |  | 货运周期 | 平均到货天数
|  |  |  | 1 |  | 办公室电话
|  |  |  | 1 |  | 办公传真
|  |  |  | 1 |  | 联系电话
|  |  |  | 1 |  | 联系人
如何实现备货物料的调拨、更换？如何跟踪哪一包产品发到了哪个顾客？
| 备货箱子表 |  |  | 1 | 1 | 自增编号
箱子条码
|  |  |  | 1 |  | 箱子名称
|  |  |  | 1 |  | 箱子说明
|  |  |  | 1 |  | 箱子生成日期
箱子重量
|  |  |  | 0 |  | 打印装箱单日期
装箱人编号
|  |  |  | 0 |  | 备注
[6 empty] | 发货单编号 | 这里与发货单表关联，一个发货单可以发掉多个箱子。
…
| 备货明细表 |  |  |  |  | 自增编号
备货单编号
箱子编号
[6 empty] | 合格证编号 | 在软件设计初期，没有条件使用合格证编号出库时，可以将本字段暂时空着，待有条件的时候，再增加。
出库记录编号
物料BOM编号
计量单位
数量
装箱日期
装箱人编号
…
如果终止备货，则办理一个备货数量为负数的备货记录即可。然后将相应的产品入库即可。 如果调货，将备物料退库，然后重新出库备货即可。 对于调货的退库、出库应该在软件后台执行。 | 备货单表 |  |  |  |  | 自增编号
备货单条码
订单明细编号
顾客BOM编号
物料BOM编号
备货数量
计量单位
备货单生成日期
备货人编号
…
| 发货单表 |  |  | 1 | 1 | 自增编号
|  |  |  | 1 |  | 发货单条码
|  |  |  | 1 |  | 货运方式
|  |  |  | 1 |  | 货运公司编号
|  |  |  | 1 |  | 货运单号
|  |  |  | 1 |  | 发货日期
|  |  |  | 1 |  | 发货说明
|  |  |  | 1 |  | 运费
|  |  |  | 1 |  | 发货状态
发货单扫描链接
|  |  |  | 1 |  | 录入日期
|  |  |  | 1 |  | 录入人编号
|  |  |  | 0 |  | 备注
…
将备货数据定期归档，减少在用数据量，提高数据库性能。
| 备货箱子归档表 |  |  | 1 | 1 | 自增编号
备货箱子编号
箱子条码
|  |  |  | 1 |  | 箱子名称
|  |  |  | 1 |  | 箱子说明
|  |  |  | 1 |  | 箱子生成日期
箱子重量
|  |  |  | 0 |  | 打印装箱单日期
装箱人编号
|  |  |  | 0 |  | 备注
发货单编号
…
| 备货明细归档表 |  |  |  |  | 自增编号
备货明细编号
备货单编号
箱子编号
合格证编号
出库记录编号
物料BOM编号
计量单位
数量
装箱日期
装箱人编号
…
| 备货单表 |  |  |  |  | 自增编号
备货单编号
备货单条码
订单明细编号
顾客BOM编号
物料BOM编号
备货数量
计量单位
备货单生成日期
备货人编号
…
| 发货单表 |  |  | 1 | 1 | 自增编号
发货单编号
|  |  |  | 1 |  | 发货单条码
|  |  |  | 1 |  | 货运方式
|  |  |  | 1 |  | 货运公司编号
|  |  |  | 1 |  | 货运单号
|  |  |  | 1 |  | 发货日期
|  |  |  | 1 |  | 发货说明
|  |  |  | 1 |  | 运费
|  |  |  | 1 |  | 发货状态
发货单扫描链接
|  |  |  | 1 |  | 录入日期
|  |  |  | 1 |  | 录入人编号
|  |  |  | 0 |  | 备注
…

## 顾客表
| 表名称 | 字段名称 | 数据类型 | 是否允许空 （1为否） | 主键 | 说明
|  |  |  | 1 | 1 | 自增编号
| 顾客表 |  |  | 1 |  | 名称
如何解决顾客变更后的跟踪与识别？ |  |  |  | 1 |  | 地址
|  |  |  | 1 |  | 联系人
|  |  |  | 1 |  | 电话
|  |  |  | 0 |  | 传真
|  | E-mail |  | 0 |  | 邮箱
|  |  |  | 0 |  | 官方网站
|  |  |  | 1 |  | 所属省
|  |  |  | 1 |  | 所属市
|  |  |  | 1 |  | 顾客状态
|  |  |  | 1 |  | 顾客等级
|  |  |  | 0 |  | 备注
所属销售区域
…
|  |  |  | 1 | 1 | 自增编号
| 顾客发货地址表 |  |  | 1 |  | 发货方式
|  |  |  | 1 |  | 发货地址
|  |  |  | 1 |  | 联系人姓名
建议将发票邮寄地址另外建一张表格来处理。一个顾客的发货地址和发票地址数量不可能相同。 |  |  |  | 1 |  | 联系人电话
|  |  |  | 1 |  | 开票信息
|  |  |  | 1 |  | 发票邮寄地址
|  |  |  | 0 |  | 邮编
|  |  |  | 0 |  | 备注
|  |  |  | 1 | 1 | 自增编号
| 销售员顾客关系表 |  |  | 1 |  | 顾客编号
|  |  |  | 1 |  | 销售员编号
|  |  |  | 1 |  | 关系开始日期
|  |  |  | 1 |  | 关系终止日期
|  |  |  | 0 |  | 备注
|  |  |  | 1 | 1 | 自增编号
| 顾客联系人表 |  |  | 1 |  | 姓名
|  |  |  | 1 |  | 电话
|  |  |  | 1 |  | 职务
|  |  |  | 1 |  | 关系开始日期
|  |  |  | 0 |  | 关系终止日期
|  |  |  | 1 |  | 联系人状态
|  |  |  | 0 |  | 备注
顾客编号
|  |  |  | 1 | 1 | 自增编号
| 顾客投诉表 |  |  | 1 |  | 投诉单状态
|  |  |  | 1 |  | 顾客编号
|  |  |  | 1 |  | 顾客名称
|  |  |  | 1 |  | 投诉日期
|  |  |  | 1 |  | 投诉事项
|  |  |  | 1 |  | 投诉人
|  |  |  | 1 |  | 所属订单
|  |  |  | 0 |  | 处理部门
|  |  |  | 0 |  | 处理日期
|  |  |  | 0 |  | 处理人编号
|  |  |  | 0 |  | 分析原因
|  |  |  | 0 |  | 预防措施
|  |  |  | 0 |  | 处理结果
|  |  |  | 0 |  | 完成时间
|  |  |  | 0 |  | 删除日期
|  |  |  | 0 |  | 删除原因
|  |  |  | 0 |  | 删除人
|  |  |  | 1 |  | 录入日期
|  |  |  | 1 |  | 录入人

## 顾客BOM
| 表名称 | 字段名称 | 数据类型 | 是否允许空 （1为否） | 主键 | 说明
|  |  |  | 1 | 1 | 自增编号
| BOM顾客表 |  |  | 1 |  | BOM状态
|  |  |  | 1 |  | 顾客编号
|  |  |  | 1 |  | 顾客名称
|  |  |  | 1 |  | 顾客图号
|  |  |  | 1 |  | 顾客规格
|  |  |  | 1 |  | 物料BOM编号
|  |  |  | 1 |  | 录入日期
|  |  |  | 1 |  | 录入人编号
|  |  |  | 0 |  | 删除日期
|  |  |  | 0 |  | 删除原因
|  |  |  | 0 |  | 删除人编号
|  |  |  | 0 |  | 备注
| 增加本字段的目的是，为了解决同一产品，不同顾客有不同的要求问题。 |  |  |  |  | 物料等级编号（检验要求） | 本字段对应不同的检验要求。缺省为0，则使用常规要求。非0时，为对应的检验要求id
[6 empty] | 合格证格式类型编号 | 对应合格证格式类型表
…
建议增加顾客BOM明细表，这样可以解决顾客BOM与物料BOM多对多的问题。
| 顾客BOM明细表 |  |  |  |  | 自增编号
顾客BOM编号
物料BOM编号
…
顾客BOM价格表可以解决顾客调价的前后协调问题。
| 顾客BOM价格表 |  |  |  |  | 自增编号
顾客BOM表编号
价格
启用日期
删除日期
…

## 物料BOM表
表名称 | 字段名称 | 数据类型 | 是否允许空 （1为否） | 主键 | 说明
WL_Products | ProductID | int | 1 | 1 | 自增编号
物料表 | ProductTypeID | int | 1 |  | 物料类型编号
| FigureNumber | nvarchar(100) | 1 |  | 物料图号
| Specification | nvarchar(100) | 1 |  | 物料规格
| PlasticTypeID | int | 1 |  | 胶种编号
| MasterUnit | nvarchar(50) | 1 |  | 物料主计单位 | 物料主计量单位 | 件/公斤
| AuxiliaryUnit | nvarchar(50) | 1 |  | 物料辅计单位 | 物料辅助计量单位 | 辅助计量单位=主计量单位*换算关系
| Conversion | nvarchar(50) | 1 |  | 计量单位换算关系 | 辅助计量单位换算关系
| Weight | float | 1 |  | 物料净重 | 克/主计量单位
| ReservePrice | float | 1 |  | 物料底价
| State | int | 1 |  | 物料状态 | 0正常/1停产
| EntryDate | datetime | 1 |  | 录入日期
| EntryUserID | int | 1 |  | 录入人员编号
| DeleteDate | datetime | 0 |  | 删除日期
| DeleteReason | nvarchar(100) | 0 |  | 删除原因
| DeleteUserID | int | 0 |  | 删除人员编号
| Remark | nvarchar(200) | 0 |  | 备注
WL_ProductType | ProductTypeID | int | 1 | 1 | 自增编号
物料类型表 | ProductTypeName | nvarchar(100) | 1 |  | 类型名称
| Description | nvarchar(200) | 1 |  | 类型说明
WL_ProductRelational |  |  |  |  | 自增编号
物料关系表 |  |  |  |  | 物料编号
关系类型
关系编号（图纸，工艺，模具，检验要求）
排序
WL_ProductImage | ProductImageID | int | 1 | 1 | 自增编号
物料图纸关系表 | ProductID | int | 1 |  | 物料编号
| ImageID | int | 1 |  | 图纸编号
| Sort | int | 1 |  | 排序
WL_ProductCraft | ProductCraftID | int | 1 | 1 | 自增编号
物料工艺关系表 | ProductID | int | 1 |  | 物料编号
| CraftID | int | 1 |  | 工艺编号
| Sort | int | 1 |  | 排序
WL_ProductInspection | ProductInspectionID | int | 1 | 1 | 自增编号
物料检验要求关系表 | ProductID | int | 1 |  | 物料编号
| InspectionID | int | 1 |  | 检验要求编号
| Sort | int | 1 |  | 排序
WL_ProductMold | ProductMoldID | int | 1 | 1 | 自增编号
物料模具关系表 | ProductID | int | 1 |  | 物料编号
| MoldID | int | 1 |  | 模具编号
| Sort | int | 1 |  | 模具编号
WL_ProductInspection |  |  |  |  | 自增编号
检验要求信息表 |  |  |  |  | 检验要求内容
检验要求排序

## 图纸
表名称 | 字段名称 | 数据类型 | 是否允许空 （1为否） | 主键 | 说明
TZ_Images | ImageID | int | 1 | 1 | 自增编号
图纸表 | ImageTypeID | int | 1 |  | 图纸类型编号 |  | 现有的图纸表有以下字段没有加入： 顾客名称，版本号，图纸编号
| ImageName | nvarchar(100) | 1 |  | 图纸名称 |  | 如果有传真、合同、技术要求等资料，应该增加合同号等字段
| ImageContent | nvarchar(200) | 1 |  | 图纸信息
| ImagePath | nvarchar(200) | 1 |  | 图纸存放路径 | 服务器绝对路径
| ImageState | int | 1 |  | 图纸状态
| EnableSecrecy | bit | 1 |  | 使能保密图纸
| EntryDate | datetime | 1 |  | 录入日期
| EntryUserID | int | 1 |  | 录入人员编号
| DeleteDate | datetime | 0 |  | 删除日期
| DeleteReason | nvarchar(200) | 0 |  | 删除原因
| DeleteUserID | int | 0 |  | 删除人员编号
| Remark | nvarchar(200) | 0 |  | 备注
|  |  | 1 | 1 | 自增编号
图纸使用记录 |  |  | 1 |  | 图纸编号
|  |  | 1 |  | 使用说明
|  |  | 1 |  | 操作日期
|  |  | 1 |  | 操作员编号
|  |  | 0 |  | 图纸销毁日期
|  |  | 0 |  | 销毁员编号
|  |  | 1 |  | 图纸使用类型 | 查看/打印
|  |  | 0 |  | 备注
TZ_ImageType | ImageTypeID |  | 1 | 1 | 自增编号
图纸类型表 | ImageTypeName |  | 1 |  | 类型名称
| Description |  | 1 |  | 说明
图纸类型有：订单传真、订单邮件、合同、协议、技术条件、产品图纸、顾客抱怨、发货单、发票等

## 模具
| 表名称 | 字段名称 | 数据类型 | 是否允许空 （1为否） | 主键 | 说明
| MJ_Molds | MoldID |  | 1 | 1 | 自增编号
| 模具信息表 | MoldState |  | 1 |  | 模具状态
|  | MoldNo |  | 1 |  | 模具编号
|  | ProductType |  | 1 |  | 产品类型
|  | Specifcation |  | 1 |  | 模具规格
|  | CavityNum |  | 1 |  | 模具腔数
|  | ACavityNum |  | 1 |  | 可用腔数
|  | PlasticType |  | 1 |  | 胶种
|  | Shrinkage |  | 1 |  | 基准收缩率
|  | ProductionEquipment |  | 1 |  | 生产设备
|  | CavitySurface |  | 1 |  | 型腔表面
|  | TemplateSize |  | 1 |  | 模板尺寸/毫米
|  | StorageLocation |  | 1 |  | 存放位置
|  | MeasurementUnit |  | 1 |  | 计量单位 |  | 腔数/公斤
|  | UsageCount |  | 1 |  | 使用次数 |  | 腔数/公斤
|  | DrawingsList | string | 0 |  | 模具图片 |  | 1,2,3,4....
|  | EntryDate | datetime | 1 |  | 录入日期
|  | EntryUserID | int | 1 |  | 录入人员编号
|  | DeleteDate | datetime | 0 |  | 删除日期
|  | DeleteReason | nvarchar(200) | 0 |  | 删除原因
|  | DeleteUserID | int | 0 |  | 删除人员编号
|  | Remark | nvarchar(200) | 0 |  | 备注
新设计的模具中，不同部位的收缩率是不同的，因此仅仅使用一个字段不合适。
应增加腔数字段、模具加工厂家、模具所有人、申请开模销售员等字段。
自增编号
| 模具申请表 |  |  |  |  | 模具编号
[6 empty] | 模具申请状态 |  | 生产计划部审批
[6 empty] | 模具申请日期 |  | 厂长审批
[6 empty] | 模具生产厂家 |  | 模具设计员审批
[6 empty] | 模具所有人 |  | 模具组试模
[6 empty] | 申请开模销售员编号 |  | 检验入库
生产计划部审批日期
人员编号
厂长审批日期
用户编号
使能设计人员审批
模具设计人员审批日期
模具图纸编号（开模图纸）
人员编号
模具试模日期
试模人员编号
是否返修
检验入库日期
检验人员编号
自增编号
. | 模具返工记录表 |  |  |  |  | 模具申请编号
返工次数
返工日期
返工原因
返工试模日期
试模人员编号
返工检验日期
检验人员编号
检验是否合格
| MJ_MoldRecords | MoldRecordID | int | 1 | 1 | 自增编号
| 模具使用记录表 | MoldID | int | 1 |  | 模具编号
|  | MoldRecordState | int | 1 |  | 出入库状态 | 0入库 / 1出库
|  | MoldRecordDate | datetime | 1 |  | 出入库日期
|  | Warehouse | nvarchar(200) | 1 |  | 出入库仓位
|  | OperateUserID | int | 1 |  | 操作人员编号
|  | Workshop | nvarchar(100) | 0 |  | 使用车间
|  | UsageCount | int | 0 |  | 使用次数 | 腔数/公斤
|  | UsePersonnelID | int | 0 |  | 使用人员编号
|  | Remark | nvarchar(200) | 0 |  | 备注
设备维修表包含模具，大小型设备，手持设备等
|  |  |  | 1 | 1 | 自增编号
| 设备维修表 |  |  | 1 |  | 设备类型
|  |  |  | 1 |  | 设备编号
|  |  |  | 1 |  | 维修内容
|  |  |  | 1 |  | 维修单位
|  |  |  | 1 |  | 维修人
|  |  |  | 1 |  | 维修人联系电话
|  |  |  | 1 |  | 维修周期
|  |  |  | 1 |  | 维修负责人编号
|  |  |  | 1 |  | 维修日期
|  |  |  | 0 |  | 备注
模具检定报告
模具供应商管理
模具加工进度管理
模具费用管理

## 工艺
| 表名称 | 字段名称 | 数据类型 | 是否允许空 （1为否） | 主键 | 说明
| GY_Crafts | CraftID | int | 1 | 1 | 自增编号
| 工艺表 | CraftTypeID | int | 1 |  | 工艺类型
|  | CraftName | nvarchar(50) | 1 |  | 工艺名称
|  | CraftContent | nvarchar(500) | 1 |  | 工艺内容
|  | CraftPrecautions | nvarchar(200) | 0 |  | 注意事项
|  | CraftStatus | int | 1 |  | 工艺状态
|  | EntryDate | datetime | 1 |  | 录入日期
|  | EntryUserID | int | 1 |  | 录入人员编号
|  | DeleteDate | datetime | 0 |  | 删除日期
|  | DeleteReason | nvarchar(50) | 0 |  | 删除说明
|  | DeleteUserID | int | 0 |  | 删除人员编号
|  | Remark | nvarchar(200) | 0 |  | 备注
| GY_CraftType | CraftTypeID | int | 1 |  | 自增编号
| 工艺类型 | CraftTypeName | nvarchar(50) | 1 |  | 工艺类型名称
|  | CraftTypeInfo | nvarchar(200) | 0 |  | 工艺类型说明
|  | Remark | nvarchar(200) | 0 |  | 备注
建议将工艺表分成如下几个表
| 基本工艺表 |  |  |  |  | 自增编号
工艺内容
适用条件（胶种范围等）
…
| 二段硫化工艺表 |  |  |  |  | 自增编号
工艺内容
使用条件（胶种、产品范围等）
…
| 修边（后处理）工艺表 |  |  |  |  | 自增编号
工艺内容
使用条件（胶种、产品范围等）
…
| 备料工艺表 |  |  |  |  | 自增编号
工艺内容
备料重量
…
| 检验要求表 |  |  |  |  | 自增编号
检验要求
…

## 胶种
表名称 | 字段名称 | 数据类型 | 是否允许空 （1为否） | 主键 | 说明
JZ_Rubber | RubberID | int | 1 | 1 | 自增编号
胶种表 | ParentID | int | 1 |  | 父编号
| RubberTypeID | int | 1 |  | 胶种类型编号
| RubberName | nvarchar(50) | 1 |  | 胶种名称
| RubberColor | nvarchar(50) | 1 |  | 颜色
| ShoreHardness | nvarchar(50) | 1 |  | 邵氏硬度
| AdaptTemperature | nvarchar(50) | 1 |  | 适应温度
| FormulaID | int | 1 |  | 配方编号
| FormulaDescription | nvarchar(200) | 1 |  | 配方用途详细说明
| State | int | 1 |  | 胶种状态
| EntryDate | datetime | 1 |  | 录入日期
| EntryUserID | int | 1 |  | 录入人员编号
| DeleteDate | datetime | 0 |  | 删除日期
| DeleteReason | nvarchar(100) | 0 |  | 删除原因
| DeleteUserID | int | 0 |  | 删除人员编号
| Remark | nvarchar(200) | 0 |  | 备注
JZ_RubberType | RubberTypeID | int | 1 | 1 | 自增编号
胶种类型表 | RubberTypeName | nvarchar(100) | 1 |  | 类型名称
| Description | nvarchar(200) | 1 |  | 类型说明
JZ_Formulas | FormulaID | int | 1 | 1 | 自增编号
胶种配方表 | ParentID | int | 1 |  | 父编号
| RubberTypeID | int | 1 |  | 胶种类型编号
| FormulaName | nvarchar(50) | 1 |  | 配方名称（编号）
| Description | nvarchar(50) | 1 |  | 配方说明
| VulcanizationCondition_One | nvarchar(200) | 0 |  | 一段硫化条件
| VulcanizationCondition_Two | nvarchar(200) | 0 |  | 二段硫化条件
| DesignDate | datetime | 1 |  | 设计日期
| Designer | nvarchar(50) | 1 |  | 设计人
| EntryDate | datetime | 1 |  | 录入日期
| EntryUserID | int | 1 |  | 录入人员编号
| DeleteDate | datetime | 0 |  | 删除日期
| DeleteReason | nvarchar(100) | 0 |  | 删除原因
| DeleteUserID | int | 0 |  | 删除人员编号
| Remark | nvarchar(200) | 0 |  | 备注